## Tabelle1
Beispiel Tagesplaner Organisatonsteam | [8 empty] | Stand: 14.01.2019
|  | Donnerstag 05.04. |  |  |  |  | Freitag 06.04. |  |  |  |  | Samstag 07.04. |  |  |  |  | Sonntag 08.04.
Uhrzeit | Spalte3 | Aktion: 1 | Wo: 1 | Was: 1 | Wer: 1 | Spalte1 | Aktion: 2 | Wo: 2 | Was: 2 | Wer: 2 | Spalte2 | Aktion: 3 | Wo: 3 | Was: 3 | Wer: 3 | Spalte12 | Aktion: 4 | Wo: 4 | Was: 4 | Wer: 4
ganztägig | [6 empty] | Müll entsorgen | vor und im Wettkampfbüro, WoMo-Stellplatz, Startplatz, Landeplatz |  |  |  | Müll entsorgen |  |  |  |  | Müll entsorgen
[7 empty] | Pfandgutflaschen sammeln | vor und im Wettkampfbüro, WoMo-Stellplatz, Startplatz, Landeplatz
[7 empty] | Getränke und Snack verkaufen 8 - 18 Uhr | Ausschankwagen Engelbräu | schnell Küche, Wienerle, Kuchen |  |  | Getränke und Snack verkaufen | Wettkampfbüro |  | Stratos |  | Getränke und Snack verkaufen | Wettkampfbüro |  | Stratos
[7 empty] | Buchhaltung, Kasse und Kassenbuch führen | Wettkampfbüro
Fotos Filmausnahmen
Springer
6:00
6:15
6:30 | [6 empty] | Anreise | VW Bus | Schwarzes Brett, Medallien, Urkunden, Trophäe
6:45
7:00 | [6 empty] | Gemeinsames Frühstück | Hof |  | Orgateam
7:15
7:30 | [11 empty] | Gemeinsames Frühstück | Hof |  | Orgateam |  | Gemeinsames Frühstück | Hof |  | Orgateam
7:45
8:00 | [6 empty] | Einschreibung
|  | Werbeplakate im Ort aufhängen |  |  |  |  | 1. Identität prüfen | Wettkampfbüro
[7 empty] | 2. Haftungsausschluss einholen | Wettkampfbüro
[7 empty] | 3. Startgeld kassieren | Wettkampfbüro
[7 empty] | 4. Pilotenpass mit Startnr. ausgeben | Wettkampfbüro
[7 empty] | 4. Infodokumente ausgeben | Wettkampfbüro
8:15 | [6 empty] | 5. T-Shirt ausgeben | Wettkampfbüro
[7 empty] | 6. Gleitschirmmodell erfassen | Wettkampfbüro
[7 empty] | 7. Live Trackker S.-Nr. erfassen, vergeben | Wettkampfbüro
[7 empty] | 8. Waypoints übertragen | Wettkampfbüro
8:30 | [6 empty] | Wetterbericht 2 x ausdrucken und aufhängen | Wettkampfbüro |  |  |  | Wetterbericht 2 x ausdrucken und aufhängen | Wettkampfbüro |  |  |  | Wetterbericht 2 x ausdrucken und aufhängen | Wettkampfbüro
[7 empty] | Mülltonnen leeren | vor und im Wettkampfbüro, WoMo-Stellplatz
[7 empty] | Getränke abholen |  | Bier, alkoholfreies Bier, Mineralwasser, Cola, Fanta, Apfelsaftschorle
[7 empty] | Lunchpakete beim lieferant abholen |  |  |  |  | Lunchpakete beim lieferant abholen |  |  |  |  | Lunchpakete beim lieferant abholen
8:45
9:00 |  | Anreise Orgateam | Discovery | Roll ups, Beacheflag |  |  | Offizielle Begrüßung/Eröffnungsbriefing |  |  |  |  | Pilotenbesprechung |  |  |  |  | Pilotenbesprechung
[7 empty] | Begrüßung durch Ausrichter | Vor Wettkampfbüro
[7 empty] | Eröffnungsbriefing | Vor Wettkampfbüro |  |  |  | Briefing | Vor Wettkampfbüro |  |  |  | Briefing | Vor Wettkampfbüro
|  |  | Volvo |  |  |  | Geländeeinweisung | Vor Wettkampfbüro |  |  |  | Vortagessieger vorstellen | Vor Wettkampfbüro |  |  |  | Vortagessieger vorstellen | Vor Wettkampfbüro
|  |  |  | Quittungsblock, Kassenbuch |  |  | Wahl Pilotensprecher | Vor Wettkampfbüro |  |  |  | Wetterbericht | Vor Wettkampfbüro |  |  |  | Wetterbericht | Vor Wettkampfbüro
9:30 | [6 empty] | Wahl Tasksetting Commitee | Vor Wettkampfbüro
|  |  | VW Bus T5 silber |  |  |  | Wetterbericht | Vor Wettkampfbüro
[7 empty] | Hinweis Eintrittskarten Pilotenfdinner für Angehörige | Vor Wettkampfbüro | Hinweis Kartenausgabe bis 18:30h im Wettkampfbüro
|  |  | Audi A4 |  |  |  | Karten bei Bergbahn kaufen | Kasse vo Bergbahn
[7 empty] | Lunchpakete ausgeben | Vor Wettkampfbüro | Essen und Getränke in Tüte | [7 empty] | Tombolalose vorbereiten | Wettkampfbüro
|  |  | VW Bus T4 rot | Blechkasse, mit Wechselgeld, Stempel, Stempelkissen, Kugelschreiber, Panzerklebeband, Absperrbänder, Siegerpodest, el. Heizer, Gummischnur, Laptop |  |  | Bergbahnkarten ausgeben | Vor Wettkampfbüro
9:45 |  |  |  | Laptop, Laserdrucker, Verteilersteckdose |  |  | Auffahrt mit der Bergbahn |  |  |  |  | Auffahrt mit der Bergbahn |  |  |  |  | Auffahrt mit der Bergbahn
|  |  | Bus DHV | Taskboard, Geländekarte, Werberückwand, Projektionswand, Landeplatzstreifen, 2 Stück aufblasbare Zelte, Fernseher |  |  | Taskboard, Geländekarte, Megaphone transportieren | vom Wettkampfbüro zur Bergstation |  |  |  | Taskboard, Geländekarte, Megaphone transportieren | vom Wettkampfbüro zur Bergstation |  |  |  | Taskboard, Geländekarte, Megaphone transportieren | vom Wettkampfbüro zur Bergstation
10:00 |  | Anlieferung Ausschankwagen, Kühlwagen, Getränke | [14 empty] | Megaphone transportieren | mit der Bergbahn
10:15
10:30
10:45 | [6 empty] | Wettkampfaufgabe ausarbeiten |  |  |  |  | Wettkampfaufgabe ausarbeiten |  |  |  |  | Wettkampfaufgabe ausarbeiten
[7 empty] | Taskboard aufhängen | an der Bergstation |  |  |  | Taskboard aufhängen | an der Bergstation |  |  |  | Taskboard aufhängen | an der Bergstation
[7 empty] | Geländekarte aufhängen | an der Bergstation |  |  |  | Geländekarte aufhängen | an der Bergstation |  |  |  | Geländekarte aufhängen | an der Bergstation
[7 empty] | Aufgabe an Taskboard schreiben | an der Bergstation |  |  |  | Aufgabe an Taskboard schreiben | an der Bergstation |  |  |  | Aufgabe an Taskboard schreiben | an der Bergstation
[7 empty] | Aufgabe in Geländekarte malen | an der Bergstation |  |  |  | Aufgabe in Geländekarte malen | an der Bergstation |  |  |  | Aufgabe in Geländekarte malen | an der Bergstation
[7 empty] | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro
11:00 |  | Zimmer beziehen |  |  |  |  | Briefing |  |  |  |  | Briefing |  |  |  |  | Briefing
[7 empty] | Wettkampfaufgabe vorstellen | an der Bergstation |  |  |  | Wettkampfaufgabe vorstellen | an der Bergstation |  |  |  | Wettkampfaufgabe vorstellen | an der Bergstation
11:15 | [6 empty] | Sign-in Liste führen | an der Bergstation |  |  |  | Sign-in Liste führen | an der Bergstation |  |  |  | Sign-in Liste führen | an der Bergstation
[7 empty] | Flymaster Tracker ausgeben | an der Bergstation |  |  |  | Flymaster Tracker ausgeben | an der Bergstation |  |  |  | Flymaster Tracker ausgeben | an der Bergstation
[7 empty] | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk |  |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk |  |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk
11:30 |  |  | Mercedes B-Klasse | Beamer |  |  | Startvorbereitung |  |  |  |  | Startvorbereitung |  |  |  |  | Startvorbereitung
[7 empty] | Wettbewerb leiten und überwachen | Startplatz |  |  |  | Wettbewerb leiten und überwachen | Startplatz |  |  |  | Wettbewerb leiten und überwachen | Startplatz
[7 empty] | Startplatzleitung übernehmen | Startplatz |  |  |  | Startplatzleitung übernehmen | Startplatz |  |  |  | Startplatzleitung übernehmen | Startplatz
[7 empty] | Startplatz absperren | Startplatz |  |  |  | Startplatz absperren | Startplatz |  |  |  | Startplatz absperren | Startplatz
[7 empty] | Startplatz von Freifliegern räumen | Startplatz |  |  |  | Startplatz von Freifliegern räumen | Startplatz |  |  |  | Startplatz von Freifliegern räumen | Startplatz
[7 empty] | Starthilfe leisten | Startplatz |  |  |  | Starthilfe leisten | Startplatz |  |  |  | Starthilfe leisten | Startplatz
11:45 | [6 empty] | Ersthelfer bereitstellen |  |  |  |  | Ersthelfer bereitstellen |  |  |  |  | Ersthelfer bereitstellen
[7 empty] | Rufbereitschaft Ziel, Signalbandaktionen | Landeplatz |  |  |  | Rufbereitschaft Ziel, Signalbandaktionen | Landeplatz |  |  |  | Rufbereitschaft Ziel, Signalbandaktionen | Landeplatz
[7 empty] | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro
12:00 |  | Infrastruktur einrichten |  |  |  |  | Wettkampf |  |  |  |  | Wettkampf |  |  |  |  | Wettkampf
[7 empty] | Start Ersthelfer bereitstellen | Landeplatz |  |  |  | Start Ersthelfer bereitstellen | Landeplatz |  |  |  | Start Ersthelfer bereitstellen | Landeplatz
[7 empty] | Taskboard und Geländekarte transportieren | von Bergstation zum Wettkampfbüro
[7 empty] | Megaphone transportieren | von Bergstation zum Wettkampfbüro
[7 empty] | Rufbereitschaft Ziel, Signalbandaktionen | Landeplatz | Funkgerät, X-Band |  |  | Rufbereitschaft Ziel, Signalbandaktionen | Landeplatz |  |  |  | Rufbereitschaft Ziel, Signalbandaktionen | Landeplatz
13:00 |  | 1. 3 bis 4 Tische in Reihe aufstellen | Wettkampfbüro | Tische von Bergbahn oder Club |  |  | Rückholerfahrzeug 1 VW Bus rot 6 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 1 VW Bus rot 6 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 1 VW Bus rot 6 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation
|  | 2. dahinter 4- 5 Stühle aufstellen | Wettkampfbüro | Tische von Bergbahn oder Club |  |  | Rückholerfahrzeug 2 Discovery grün 5 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 2 Discovery grün 5 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 2 Discovery grün 5 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation
14:00 |  | 3. Schwarzes Brett aufhängen | Wettkampfbüro | Weißes Brett |  |  | Rückholerfahrzeug 3 Mazda Bus 8 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 3 Mazda Bus 8 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 3 Mazda Bus 8 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation
14:15 |  | 4. Wo-Mo-Stellplatz absperren und beschriften | Bergbahn Nordparkplatz Ostecke |  |  |  | Rückholerfahrzeug 4 Gemeindebus 9 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 4 Gemeindebus 9 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 4 Gemeindebus 9 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation
|  | Österreichische Polizei informieren |  |  |  |  | Rückholerfahrzeug 5 DHV-Bus 9 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 5 DHV-Bus 9 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation |  |  |  | Rückholerfahrzeug 5 DHV-Bus 9 Sitzer einsatzbereit auf Abruf | Talstation
15:00 |  | 5. Mülleimer aufstellen | Bergbahn Nordparkplatz Ostecke Vor Wettkampfbüro Im Wettkampfbüro |  |  |  | Sitzgelegenheiten am Landeplatz einrichten |  | Club |  |  | Sitzgelegenheiten am Landeplatz einrichten |  | Pfrontener |  |  | Sitzgelegenheiten am Landeplatz einrichten |  | Pfrontener
15:15 |  | Blechkasse aufstellen |  |  |  |  | Landebier,-Getränke am Ziel verteilen | Landeplatz |  |  |  | Landebier,-Getränke am Ziel verteilen | Landeplatz |  |  |  | Landebier,-Getränke am Ziel verteilen | Landeplatz
15:30 |  | Kaffevollautomat aufstelln |  |  |  |  | Landebier,-Getränke in Rückholfahrzeuge verteilen | Talstation |  |  |  | Landebier,-Getränke in Rückholfahrzeuge verteilen | Talstation |  |  |  | Landebier,-Getränke in Rückholfahrzeuge verteilen | Talstation
|  | Bistro einrichten |  |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro |  |  |  | Rufbereitschaft Funk und Mobilfunk | Wettkampfbüro
[7 empty] | Koordination Rückholfahrzeuge | Wettkampfbüro |  |  |  | Koordination Rückholfahrzeuge | Wettkampfbüro |  |  |  | Koordination Rückholfahrzeuge | Wettkampfbüro
15:45 | [16 empty] | Sign-out
16:00 | [16 empty] | Sign-out Liste führen | Wettkampfbüro
[17 empty] | Flymaster Tracker einsammeln und laden | Wettkampfbüro
16:15 | [16 empty] | Tracks von Navigationsgeräten downloaden | Wettkampfbüro
[17 empty] | Task auswerten | Wettkampfbüro
[17 empty] | Platzierungen ausdrucken und veröffentlichen | Wettkampfbüro
16:30 | [16 empty] | Preisgelder kuvertieren | Wettkampfbüro
[17 empty] | Pokale, Medallien und Sachpreise vorbereiten | Pfrontener Hof
[17 empty] | Urkunden ausdrucken | Wettkampfbüro
[17 empty] | Siegerpodest vor Werbewand aufbauen | Bei gutem Wetter draußen, sonst im Pfrontener Hof
Tagesbericht schreiben
[17 empty] | Tagesbericht online veröffentlichen | Wettkampfbüro
16:45 | [11 empty] | Münzsäcke austeilen |  |  |  |  | Eröffnung Siegerehrung durch Schirmherrin und Sponsoren | Pfrontener Hof
17:00 | [6 empty] | Sign-out |  |  |  |  | Sign-out |  |  |  |  | Siegerehrung | Pfrontener Hof
17:15 | [6 empty] | Sign-out Liste führen | Wettkampfbüro |  |  |  | Sign-out Liste führen | Wettkampfbüro |  |  |  | Assistenz Siegerehrung | Pfrontener Hof
17:30 | [6 empty] | Flymaster Tracker einsammeln und laden | Wettkampfbüro |  |  |  | Flymaster Tracker einsammeln und laden | Wettkampfbüro |  |  |  | Assistenz Siegerehrung | Pfrontener Hof
17:45 | [6 empty] | Tracks von Navigationsgeräten downloaden | Wettkampfbüro |  |  |  | Tracks von Navigationsgeräten downloaden | Wettkampfbüro |  |  |  | Tombola Gewinner ziehen | Pfrontener Hof
18:00 |  | Einschreibung |  |  |  |  | Task auswerten | Wettkampfbüro |  |  |  | Task auswerten | Wettkampfbüro |  |  |  | Gewinne verteilen | Pfrontener Hof
18:15 |  | 1. Identität prüfen | Wettkampfbüro |  |  |  | Platzierungen ausdrucken und veröffentlichen | Wettkampfbüro |  |  |  | Platzierungen ausdrucken und veröffentlichen | Wettkampfbüro |  |  |  | Gewinne verteilen | Pfrontener Hof
18:30 |  | 2. Haftungsausschluss einholen | Wettkampfbüro | [8 empty] | Münzsäcke für Pilotendinner ausgeben | Wettkampfbüro |  |  |  | Verabschiedung | Pfrontener Hof
|  | 3. Startgeld kassieren | Wettkampfbüro |  |  |  | Tagesbericht schreiben |  |  |  |  | Tagesbericht schreiben
18:45 |  | 4. Pilotenpass mit Startnr. ausgeben | Wettkampfbüro |  |  |  | Tagesbericht online veröffentlichen | Wettkampfbüro |  |  |  | Tagesbericht online veröffentlichen | Wettkampfbüro
19:00 |  | 4. Infodokumente ausgeben | Wettkampfbüro |  |  |  | Münzsäcke beim Brauereigasthof holen |  |  |  |  | Pilotendinner | Braugasthof Falkenstein |  |  |  | Abbau Infrastruktur
19:15 |  | 5. T-Shirt ausgeben | Wettkampfbüro | [8 empty] | Shuttelbus Talstation Brauhaus
19:30 |  | 6. Gleitschirmmodell erfassen | Wettkampfbüro
19:45 |  | 7. Live Trackker S.-Nr. erfassen, vergeben | Wettkampfbüro
20:00 |  | 8. Waypoints übertragen | Wettkampfbüro
20:15 |  | Termin Eröffnungsbriefing ausdrucken und veröffentlichen
20:30 | [11 empty] | Shuttelbus Talstation Brauhaus
20:45
21:00 | [11 empty] | Live Musik mit … |  |  |  |  | Heimreise
21:15
21:30
21:45
22:00 | [11 empty] | Shuttelbus Brauhaus Talstation
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45