## Tabelle1
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Erstellung Workbook | KlaSpe | KlaSpe | Zeitverzögerung | 2009-10-15 | 200 Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
| Ein Zentrales Dokument zur Abwicklung der Veranstaltung soll erstellt werden. Hierin soll alles dokumentiert werden, was benötigt wird, wenn einer, mehrere oder alle Mitarbeiter ausfallen und andere Personen die Aufgaben übernehmen müssen. |  |  |  | 2009-04-30 | 20 Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Erstellung WM-Paper | RebSpe | RebSpe | Erledigt | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Formulare entwerfen | RegGla | RegGla | In Bearbeitung | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
| · Anwesenheitsliste für Mandetory-Safetybriefing |  |  |  |  | Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Koordination mit der Gemeinde Füssen | BenOso |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Koordination mit der Gemeinde Schwangau |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Budgetplan |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Local Regulation |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| W-Lan |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Webcam |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Dokumentation Drachenaufbau |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Terminrahmen |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Bergrettung |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| E-Mailverteiler |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Dokumentenverwaltung |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Infotafeln |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Internetverbindung |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Beschaffung Windsack |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Organisieren von freiwilligen Helfern |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Landekreuz |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Lunch-Packs |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Landkarten |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Wendepunktliste |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Wettbewerbsprogramm |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Flyer für Freizeitprogramm |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Gutscheine für Pilotenessen |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Einkaufsgutscheine für Supermarkt |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Infoschalen im Headquarter |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Kranken- und Dritthaftpflicht bei Einschreibung kontrollieren |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Lunchpakete |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Wetterpräsentation nach Teamleaderbriefing |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Helfer T-Shirts mit „Help“ drauf |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Parkausweise für Fahrer und Teamleader |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
| Für Tegelberg, Füssen und Schwangau |  |  |  |  | Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Aufkleber für GPS |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
| Pilotennummer, Seriennummer und Name |  |  |  |  | Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Sign in/Report Back regeln |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
| Einhaltung unbedingt notwendig ansonsten Startverbot |  |  |  |  | Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Airmarshalls für Kontrolle Wolkenflug |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
Nr | Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Öffentliche Computer für Teilnehmer |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Telefonliste Piloten, Teamleader, Fahrer |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Funkfrequenzliste |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| W-LAN am Landeplatz |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Wasser am Landeplatz |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Arzt mit Notfallausrüstung am Start und Landeplatz |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Tagespreise für die Tagessieger |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Verbilligte PrePaid-Karten |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
| Taskboards |  |  |  | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
[5 empty] | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
[5 empty] | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
[5 empty] | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
[5 empty] | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung
| Kurzbeschreibung | Bearbeiter | Verantwortlich | Status | letzte Änderung | Abschätzung
[5 empty] | 2009-10-15 | Std.
| Beschreibung |  |  |  | gepl.Fertigstellung | Geleistet
Std.
| Bearbeitungsvermerke |  |  |  | Fertig gestellt | Zuordung